Пояснительная записка

к отчёту о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы Иваново-Мысского сельского поселения

Тевризского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы»

(2014-2020 годы)

за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2014-2020 годы) по итогам 2020 года проведена в соответствии с методикой, утверждённой Постановлением № 36–п от 03.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»

По результатам оценки объём финансирования обеспеченности мероприятий программы составил 2616,45 тыс. руб.

Целевые индикаторы и результаты реализации муниципальной программы Иваново-Мысского сельского поселения за 2020 год.

1. Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Иваново-Мысского сельского поселения требованиям законодательства.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = (А +Б +В) / 3 х 100 %, где:

А – степень соблюдения предельного размера резервного фонда Администрации Бородинского сельского поселения, единиц.

Б – степень соответствия направления средств резервного фонда Администрации Иваново-Мысского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, единиц.

В – наличие распоряжения Главы Администрации Иваново-Мысского сельского поселения о выделении средств резервного фонда Администрации Иваново-Мысского сельского поселения, единиц.

При соблюдении требований в отношении использования средств резервного фонда Администрации Иваново-Мысского сельского поселения, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, показателями А, Б, В, присваивается значение, равное 1, при несоблюдении значения, равное 0.

Р1 = (0+0+0) / 3 х 100 %

Р1 = 0

2. Степень соответствия Решения Совета Иваново-Мысского сельского поселения о муниципальном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = (А + Б + В + Г ) / 4 х 100 %, где:

А – соблюдение предельного объёма заимствований Иваново-Мысского сельского поселения, единиц.

Б – соблюдение предельного объёма муниципального долга Иваново-Мысского сельского поселения, единиц.

В – соблюдение предельного объёма расходов на обслуживание муниципального долга Иваново-Мысского сельского поселения, единиц.

Г – соблюдение предельного размера дефицита муниципального бюджета, единиц.

При соблюдении предельных размеров показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, показателям А, Б, В, Г присваивается значение, равное 1, при несоблюдении – значение, равное 0.

Р2 = (0+0 + 0 +0 ) / 4 х 100 %

Р2 = 4/4 х100 % Р2 = 0

3. Число протестов Прокуратуры Тевризского района Омской области на нормативные правовые акты Иваново-Мысского сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А, где:

А – число протестов Прокуратуры Тевризского муниципального района Омской области на нормативные правовые акты Иваново-Мысского сельского поселения, единиц.

При этом положительным результатом будет являться не превышение установленного значения Р2.

Р3 = 17

4. Степень соблюдения сроков и качества предоставления бюджетной отчётности Иваново-Мысского сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = (А / Б = Б / В) / 2 х 100 %, где

А – количество форм отчётов, представленных Иваново-Мысским сельским поселением в установленные сроки федеральным законодательством и Комитетом Финансов и Контроля Тевризского муниципального района Омской области, единиц.

Б – количество форм отчётов, представленных Иваново-Мысским сельским поселением без ошибок, единиц.

В – общее количество форм отчётов, представленных Иваново-Мысским сельским поселением, единиц.

Р4 = (157/157 = 157 /157) / 2 х 100 %,

Р4 = 0,5

5. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учёта и исполнения сметы администрации Иваново-Мысского сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р5 = А, где:

А – количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учёта и исполнения сметы администрации Иваново-Мысского сельского поселения, единиц.

При этом положительным результатом будет являться значение равное 0.

Р5 = 2

6. Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области требованиям законодательства.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р6 = А / Б х 100 %, где:

А – количество информации, размещаемой Администрацией Иваново-Мысского сельского поселения на официальном сайте Иваново-Мысского сельского поселения с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», единиц.

Б – количество информации на официальном сайте Иваново-Мысского сельского поселения, подлежащей размещению Иваново-Мысским сельским поселением в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», единиц.

Р6 = 98 / 98 х 100 %

Р6 = 1

7. Количество объектов, прошедших техническую инвентаризацию в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р7 = А, где:

А – количество объектов Иваново-Мысского сельского поселения прошедших техническую инвентаризацию на конец отчётного периода, единиц.

Р7 = 0

8. Количество объектов, поставленных на кадастровый учёт в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р8 = А, где:

А – количество объектов Иваново-Мысского сельского поселения поставленных на кадастровый учёт на конец отчётного периода, единиц

Р8 = 1

9. Количество мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций, проведённых в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р9 = А, где:

А - количество мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций, проведённых в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, единиц.

Р9 = 3

10. Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведённых в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р10 = А, где:

А - количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведённых в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, единиц.

Р10 = 0

11. Количество граждан в Иваново-Мысском сельском поселении, трудоустроенных за счёт общественных работ.

Целевой индикатор измеряется в человеках и рассчитывается по формуле:

Р11 = А, где:

А – количество граждан в Иваново-Мысском сельском поселении, трудоустроенных за счёт общественных работ на конец отчётного периода, человек.

Р11 = 2

12. Количество хозяйств, опрошенных при сплошном обходе в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле

Р12 = А, где:

А – количество опрошенных хозяйств, при сплошном обходе Иваново-Мысском сельского поселения за отчётный период, единиц.

Р12 = 90

13. Доля километров отремонтированных дорог Иваново-Мысского сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р13 = А / Б х 100 %, где:

А – протяженность отремонтированных дорог Иваново-Мысского сельского поселения на конец отчётного периода, километров.

Б – общая протяженность дорог местного значения Иваново-Мысского сельского поселения на конец отчётного периода, километров.

Р13 = 0,00 / 26,35 х 100 %

Р13 = 0

14. Количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог, находящихся в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р14 = А, где:

А - количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог, находящихся в Иваново-Мысском сельском поселении, единиц.

Р14 = 5

15. Количество установленных дорожных знаков в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р15 = А, где:

А – количество установленных дорожных знаков в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, единиц.

Р15 = 0

16. Количество километров отремонтированных водопроводных сетей в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в километрах и рассчитывается по формуле:

Р16 = А, где:

А – протяженность отремонтированных водопроводных сетей в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, километров.

Р16 = 0

17. Доля километров новых линий уличного освещения в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р17 = А / Б х 100 %, где:

А – протяженность новых линий уличного освещения Иваново-Мысского сельского поселения на конец отчётного периода, километров.

Б – общая потребность улиц, нуждающихся в новых линиях уличного освещения в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, километров.

Р17 = 0 / 26,35 х 100 %

Р17 = 0

18. Количество фонарей уличного освещения, установленных в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р18 = А, где:

А – количество установленных фонарей для уличного освещения в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, единиц.

Р18 =2

19. Количество жалоб населения по содержанию общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р19 = А, где:

А – количество жалоб населения по содержанию общественных территорий в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, единиц.

Р19 = 0

20. Количество кладбищ Иваново-Мысского сельского поселения, находящихся в санитарных условиях.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р20 = А, где:

А – количество кладбищ Иваново-Мысского сельского поселения, находящихся в санитарных условиях, на конец отчётного периода, единиц.

Р20 = 0

21. Количество выявленных нарушений правил благоустройства в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р21 = А, где:

А – количество выявленных нарушений правил благоустройства Иваново-Мысского сельского поселения на конец отчётного периода, единиц.

Р21 = 0

22. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р22 = А, где:

А – количество проведённых культурно-массовых мероприятий в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, единиц.

Р22 = 3

23. Количестве проведённых физкультурно-спортивных мероприятий в Иваново-Мысском сельском поселении.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р23 = А, где:

А – количество проведённых физкультурно-спортивных мероприятий в Иваново-Мысском сельском поселении на конец отчётного периода, единиц.

Р23 = 2

24. Количество поставленных на учёт граждан, прибывающих в запасе.

Целевой индикатор измеряется в человеках и рассчитывается по формуле:

Р24 = А, где:

А – количество поставленных на учёт граждан, прибывающих в запасе на конец отчётного периода, человек.

Р24 = 5

25. Количество человек, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет в Администрации Иваново-Мысского сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в человеках и рассчитывается по формуле:

Р25 = А, где:

А – количество человек, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет в Администрации Иваново-Мысского сельского поселении на конец отчётного периода, человек.

Р29=1

26. Количество человек, получивших социально значимую поддержку.

Целевой индикатор измеряется в человеках и рассчитывается по формуле:

Р26=А, где:

А – количество человек, получивших социально значимую поддержку.

Значение эффективности реализации муниципальной программы определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы.

Достижение эффективности реализации муниципальной программы было обеспечено за счёт выполнения целевых индикаторов.

Результаты реализации муниципальной программы:

-улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Иваново-Мысском сельском поселении Тевризского муниципального района Омской области.

- увеличение налоговых и неналоговых доходов.

- снижение недоимки в бюджет Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области.

- обеспечение состояния автомобильных дорог в границах Иваново-Мысского сельского поселения.

- обеспечение уличного освещения Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области.

-повышение уровня благоустройства путём улучшения качества оказания услуг по благоустройству и озеленению поселения.

Глава Иваново-Мысского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области А.Р. Мавлютов

Исполнитель:

Н.В. Русинова

3-56-38

Приложение № 1

о реализации муниципальной программы

Иваново-Мысского сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы»

(2014-2020 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия  муниципальной программы Иваново-Мвсского сельского поселения  (далее –  муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | | | | | Целевые индикаторы реализации  мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | | | | |
| Наименование | Единица  измерения | Значение | | |
| Код бюджетной классификации | | Всего | 2020 год | | Всего | 2020 год | |
| План | Факт | План | Факт |
| Главный распорядитель бюджетных средств  бюджета поселения | Целевая статья расходов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы Улучшение благосостояния населения, проживающего на территории Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов поселения | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие Эффективность управления финансами и функционирование сельского поселения** | **608** | **0000000000** |  | **1891522,83** | **1891522,83** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие  Расходы по формированию и использованию средств резервного фонда Администрации поселения | 608 | 0301029970 |  | 0,00 | 0,00 | Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Иваново-Мысского сельского поселения требованиям законодательства | Процент |  | 100,0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 608 | 0301029980 |  | 1628522,83 | 1628522,83 |  | Х |  | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие.  Организация составления проекта бюджета Иваново-Мысского сельского поселения | 608 |  |  | Х | Х | Степень соответствия Решения Совета Иваново-Мысского сельского поселения о муниципальном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | Процент |  | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Мероприятие.  Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности | 608 |  |  | Х | Х | Число протестов Прокуратуры Тевризского района Омской области на нормативные правовые акты Иваново-Мысского сельского поселения | Единиц |  | 17 | 17 |
| 1.5 | Мероприятие.  Организация и обеспечение исполнения бюджета поселения, а также формирование отчётности об исполнении бюджета поселения | 608 |  |  | Х | Х | Степень соблюдения сроков и качества предоставления бюджетной отчётности Иваново-Мысского сельского поселения | Процент |  | 100,0 | 100,0 |
| 1.6 | Мероприятие.  Ведение бюджетного учёта исполнения сметы поселения | 608 |  |  | Х | Х | Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учёта и исполнения сметы Администрации Иваново-Мысского сельского поселения | Единиц |  | 2 | 2 |
| 1.7 | Мероприятие.  Повышение открытости и прозрачности финансов поселения | 608 |  |  | Х | Х | Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области требованиям законодательства. | Процент |  | 100,0 | 100,0 |
| 1.8 | Расходы на исполнение полномочий в сфере закупок и бюджетных правоотношений | 608 | 0301029982 |  | 3000,00 | 3000,00 |  | Х |  | Х | Х |
| 1.9 | Расходы на обслуживание органов местного самоуправления | 608 | 0301020010 |  | 260000,00 | 260000,00 |  | Х |  | Х | Х |
| Задача: 2 Эффективное использование муниципального имущества | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Основное мероприятие.**  **Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения** | **608** | **0000000000** |  | **0,00** | **0,00** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие.  Расходы по проведению технической инвентаризации объектов | 608 | 0301120010 |  | 0,00 | 0,00 | Количество объектов, прошедших техническую инвентаризацию в Иваново-Мысском сельском поселении. | Единиц |  | 5 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие.  Расходы по проведению кадастровых работ, оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | 608 | 0301120020 |  | 0,00 | 0,00 | Количество объектов, поставленных на кадастровый учёт в Иваново-Мысском сельском поселении. | Единиц |  | 5 | 1 |
| Задача: 3 Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма. | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Основное мероприятие.**  **Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма** | **608** | **0000000000** |  | **70778,50** | **70778,50** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Расходы по обеспечению мер противопожарной безопасности | 608 | 0301220010 |  | 70778,50 | 70778,50 | Количество мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций, проведённых в Иваново-Мысском сельском поселении | Единиц |  | 3 | 3 |
| Задача:4 Снижение уровня безработицы в поселении. | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Основное мероприятие.**  **Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения** | **608** | **0000000000** |  | **0,00** | **0,00** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Мероприятие.  Расходы по организации и проведению общественных работ | 608 | 0301370140 |  | 0,00 | 0,00 | Количество граждан в Иваново-Мысском сельском поселении, трудоустроенных за счёт общественных работ | Единиц |  | 2 | 2 |
| Задача:5 Улучшение качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог. | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие.**  **Модернизация и развитие автомобильных дорог** | **608** | **0000000000** |  | **531672,52** | **480947,37** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Мероприятие.  Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 608 | 0301520030 |  | **100000,00** | **86792,00** | Доля километров отремонтированных дорог Иваново-Мысского сельского поселения. | процент | Х | - | - |
| 5.2 | Мероприятие.  Расходы по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 608 | 0301520040 |  | 431672,52 | 394155,37 | Количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог, находящихся в Иваново-Мысском сельском поселении | Единиц |  | 5 | 5 |
| 5.3 | Мероприятие.  Прочие расходы связанные с автомобильно-дорожной деятельностью | 608 | 0301520040 |  | 0,00 | 0,00 | Количество установленных дорожных знаков в Иваново-Мысском сельском поселении. | Единиц |  | - | - |
| Задача:6 Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Иваново-Мысскому сельскому поселению | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Основное мероприятие.**  **Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения** | **608** | **000000000** |  | **0,00** | **0,00** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1 | Мероприятие.  Расходы по строительству, замене водопроводных сетей, ремонту водонапорных башен | 608 | 000000000 |  | 0,00 | 0,00 | Количество километров отремонтированных водопроводных сетей в Иваново-Мысском сельском поселении. | Километров |  | 0 | 0 |
| 6.2 | Мероприятие.  Расходы по строительству и ремонту тепловых сетей | 608 | 000000000 |  | 0,00 | 0,00 | Количество километров отремонтированных тепловых сетей в Иваново-Мысском сельском поселении. | Километров |  | 0 | 0 |
| Задача: 7 Улучшение качества оказания услуг по благоустройству и озеленению в границах поселения. | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Основное мероприятие.**  **Развитие благоустройства на территории поселения** | **608** | **0000000000** |  | **164692,61** | **49176,00** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1 | Мероприятие.  Расходы по монтажу уличного освещения | 608 | 0301720010 |  | 0,00 | 0,00 | Доля километров новых линий уличного освещения в Иваново-Мысском сельском поселении. | Процент |  | 100 | 100 |
| 7.2 | Мероприятие.  Расходы по обслуживанию уличного освещения | 608 | 0301720020 |  | 0,00 | 0,00 | Количество фонарей уличного освещения, установленных в Иваново-Мысском сельском поселении. | Единиц |  | 2 | 2 |
| 7.3 | Мероприятие.  Расходы по содержанию территорий улиц, площадей, тротуаров и пешеходных тоннелей, мостов | 608 | 0301720030 |  | 0,00 | 0,00 | Количество жалоб населения по содержанию общественных территорий | Единиц |  | 0 | 0 |
| 7.4 | Мероприятие.  Расходы по организации и содержанию мест захоронения | 608 | 000000000 |  | 0,00 | 0,00 | Количество кладбищ Иваново-Мысского сельского поселения, находящихся в санитарных условиях | Единиц |  | 0 | 0 |
| 7.5 | Мероприятие.  Прочие мероприятия по благоустройству | 608 | 0301720060 |  | 164692,61 | 49176,00 | Количество выявленных нарушений правил благоустройства в Иваново- Мысском сельском поселении. | Единиц |  | 1 | 1 |
| Задача:8 Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала. | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Основное мероприятие.**  **Развитие культуры и кинематографии** | **608** | **0000000000** |  | **7567,00** | **7567,00** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1 | Мероприятие.  Поддержка в сфере культуры и кинематографии | 608 | 0301920010 |  | 4520,00 | 4520,00 | Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий в Иваново-Мысском сельском поселении. | Единиц |  | 6 | 2 |
| 8.2 | Патриотическое воспитание молодежи | 608 | 0301920020 |  | 1695,00 | 1695,00 |  |  |  |  |  |
| Задача: 9 Улучшение положения граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности населению социальных услуг. | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Основное мероприятие.**  **Социальная поддержка поселения** | **608** | **0000000000** |  | **49788,00** | **49788,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 9.1 | Мероприятия.  Расходы по ежемесячной выплате за выслугу лет | 608 | 0302020030 |  | 47388,00 | 47388,00 | Количество человек, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет в Администрации Иваново-Мысского сельского поселения | Человек |  | 1 | 1 |
| 9.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста | 608 | 0302020040 |  | 2400,00 | 2400,00 | Количество человек, получивших социально значимую поддержку | Человек |  |  |  |
| Задача:10 Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения Иваново-Мысского сельского поселения. | | | | | | | | | | | |
| 10 | **Основное мероприятие.**  **Развитие физической культуры и спорта на территории поселения** | **608** | **0000000000** |  | **480,00** | **480,00** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.1 | Мероприятия.  Поддержка развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 608 | 0302120010 |  | 480,00 | 480,00 | Количество проведённых физкультурно - спортивных мероприятий в Иваново-Мысском сельском поселении. | Единиц |  | 6 | 0 |
| Задача:11 Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Основное мероприятие.**  **По мобилизационной подготовке, гражданской обороне** | **608** | **0000000000** |  | **66193,00** | **66193,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 11.1 | Мероприятия.  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 608 | 0302451182 |  | 66193,00 | 66193,00 | Количество постановленных на учет граждан, пребывающих в запасе | человек |  | 5 | 5 |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | |  |  |  | **2782694,46** | **2616452,70** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |

Ответственный исполнитель муниципальной программы /Н.В.Русинова/